## 工作表1
|  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5
|  |  | Study background |  |  | Initial finding |  |  | Solution
|  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5
|  |  | 0 | 0.5 | 0.5
Feasilbility analysis
|  |  | 1 | 1 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.5 | 0 | 1.5
Start |  |  | Planning | [8 empty] | End
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | 0 | 1.5
|  |  | 0 | 0.5 | 0.5
Staffing
|  |  | 1 | 1 | 1.5
|  |  | 0 | 0.5 | 0.5
Schedule
|  |  | 1 | 1 | 1.5